## Tabellenblatt1
User Story | Link zu einer issues-ID | Storypoints oder geplanter Aufwand in Stunden | Priorität | Einordnung des Issues | Datum der Fertigstellung | Beteiligte Personen als User-ID (kommasepariert) | Tatsächlich angefallener Aufwand in Minuten | Status der Aufgabe
Testumgebung für KI um Qualität sicherzustellen | #450 | 21 | 3 | N
Website soll außerhalb der HTWK erreichbar sein, damit der Kunde es auch nutzen kann | #446 | 13 | 3 | F
Jobs sollen Validiert werden damit die Qualität der extrahierten Jobs garantiert wird | #441 | 13 | 3 | N
Jobs sollen regelmäßig extrahiert werden damit immer aktuelle jobs angezeigt werden | #448 | 13 | 3 | F
Jobs sollen Validiert werden damit die Qualität der extrahierten Jobs garantiert wird | #440 | 13 | 3 | F
Stellen sollen nur nach der Validation angezeigt werden um keine fehlerhaften stellen anzuzeigen | #278 | 8 | 2 | F
Stellen sollen nur extrahiert werden wenn es änderung gab um nicht zu viele Validierungsanfragen zu senden | #444 | 13 | 2 | N
Stellen sollen Validiert werden um keine Fehlerhaften Stellen zu veröffentlichen | #449 | 8 | 2 | N
Stellen sollen gelöscht werden wenn sie nicht mehr existieren um nur aktuelle stellen anzuzeigen | #447 | 8 | 2 | F
Stellen sollen Alphabetisch sortiert werden um eine besser übersicht zu erhalten | #368 | 2 | 1 | N
Rückgabeformat der OpenAI API soll JSON sein damit besser damit gearbeitet werden kann | #445 | 5 | 1 | N
Seriöse E-Mail Adresse für die Validierung um die Funktionalität zum Kunden zu liefern | #473 | 3 | 1 | N
Namen der Organisationen werden voll ausgeschrieben damit diese vollständig korekt sind | #424 | 5 | 1 | N
NPM Warnungen sollen entfernt werden, damit aufgrund dieser keine Fehler auftreten | #421 | 13 | 1 | N
Pipelines auf den neuen Services anpassen um automatisch deployen zu können | #426 | 8 | 2 | N
Issueboard umstellen um nur noch relevante Tickets zu sehen | #436 | 5 | 1 | O
Pipelines auf den neuen Services anpassen um automatisch deployen zu können | #427 | 21 | 3 | N
Zusammenfassung und wichtige dinge fürs team aus der Einführungsveranstaltung | #489 | 2 | 1 | A
Sprintplanung Sprint 4.1 | #487 | 5 | 1 | O
Tickets für Sprint 4.2 erstellen damit jeder was zu arbeiten hat | #508 | 8 | 3 | A
Retro Alternativen Untersuchen | #420 | 8 | 1 | O
Konsultation mit Prof. Both | #511 | 2 | 1 | O
Tabelle mit Userstorys erstellen Anfang | #490 | 3 | 2 | A
Tabelle mit Userstorys aktualisieren Ende | #512 | 1 | 2 | A
SprintReview 4.1 | #490 | 1 | 1 | O
Note on A1: nachvollziehbare Darstellung, nicht das komplette Issue, Die User Story kann mehrfach in dieser Spalte erscheinen. -Andreas Both
Note on B1: ID (mit führendem #) soll visuell dargestellt werden und bereits zum tatsächlichen GitLab Issue verlinkt sein, genau eine ID pro Zeile, ansonsten User Story duplizieren. -Andreas Both
Note on C1: natürliche Zahl größer als 0 -Andreas Both
Note on D1: als natürlich Zahl, wobei 1 die niedrigste Priorität ist. -Andreas Both
Note on E1: Erlaubte Werte: F: funktionale Anforderung, N: nicht-funktionale Anforderung, O: Organisation, A: Administrative Aufgaben -Andreas Both
Note on F1: Datumsformat: YYYY-MM-DD -Andreas Both
Note on G1: Angabe ohne führendes @ oder andere Prefix, z. B. "andreas.both" -Andreas Both
Note on H1: Wert >= 0 -Andreas Both
Note on I1: Erlaubte Werte: - A: Abgeschlossen - B: Bearbeitet, aber nicht abgeschlossen - N: Nicht bearbeitet / gestartet -Andreas Both