## Tabellenblatt1
User Story | Link zu einer issues-ID | Storypoints oder geplanter Aufwand in Stunden | Priorität | Einordnung des Issues | Datum der Fertigstellung | Beteiligte Personen als User-ID (kommasepariert) | Tatsächlich angefallener Aufwand in Minuten | Status der Aufgabe
Testumgebung für KI um Qualität sicherzustellen | #450 | 21 | 3 | N |  | junyu.guo | 0 | B
Website soll außerhalb der HTWK erreichbar sein, damit der Kunde es auch nutzen kann | #446 | 13 | 3 | F |  | louis.westerheide | 75 | B
Jobs sollen Validiert werden damit die Qualität der extrahierten Jobs garantiert wird | #441 | 13 | 3 | N |  | batbuyan.buyandelger | 480 | B
Jobs sollen regelmäßig extrahiert werden damit immer aktuelle jobs angezeigt werden | #448 | 13 | 3 | F |  | robert.hobelsberger | 1065 | B
Jobs sollen Validiert werden damit die Qualität der extrahierten Jobs garantiert wird | #440 | 13 | 3 | F |  | marie.schwabe | 465 | B
Stellen sollen nur nach der Validation angezeigt werden um keine fehlerhaften stellen anzuzeigen | #278 | 8 | 2 | F |  | ilyass.essar_rhini | 0 | B
Stellen sollen nur extrahiert werden wenn es änderung gab um nicht zu viele Validierungsanfragen zu senden | #444 | 13 | 2 | N |  | dominique.fischer | 455 | B
Stellen sollen Validiert werden um keine Fehlerhaften Stellen zu veröffentlichen | #449 | 8 | 2 | N |  | lam.nguyen | 540 | B
Stellen sollen gelöscht werden wenn sie nicht mehr existieren um nur aktuelle stellen anzuzeigen | #447 | 8 | 2 | F |  | artem.zakharevych | 10 | B
Stellen sollen Alphabetisch sortiert werden um eine besser übersicht zu erhalten | #368 | 2 | 1 | N | 2024-10-24 | junyu.guo | 35 | A
Rückgabeformat der OpenAI API soll JSON sein damit besser damit gearbeitet werden kann | #445 | 5 | 1 | N |  | mahmod.qobty_mahamid | 360 | B
Seriöse E-Mail Adresse für die Validierung um die Funktionalität zum Kunden zu liefern | #473 | 3 | 1 | N |  | thorben_dirk.stehling | 15 | B
Namen der Organisationen werden voll ausgeschrieben damit diese vollständig korekt sind | #424 | 5 | 1 | N | 2024-10-23 | batbuyan.buyandelger | 250 | A
NPM Warnungen sollen entfernt werden, damit aufgrund dieser keine Fehler auftreten | #421 | 13 | 1 | N | 2024-10-24 | artem.zakharevych | 500 | A
Pipelines auf den neuen Services anpassen um automatisch deployen zu können | #426 | 8 | 2 | N | 2024-10-22 | vladislav.antonov | 210 | A
Issueboard umstellen um nur noch relevante Tickets zu sehen | #436 | 5 | 1 | O | 2024-10-15 | vladislav.antonov | 300 | A
Pipelines auf den neuen Services anpassen um automatisch deployen zu können | #427 | 21 | 3 | N |  | louis.westerheide | 480 | B
Zusammenfassung und wichtige dinge fürs team aus der Einführungsveranstaltung | #489 | 2 | 1 | A | 2024-10-18 | max.mager | 180 | A
Sprintplanung Sprint 4.1 | #487 | 5 | 1 | O | 2024-10-15 | Alle | 1410 | A
Tickets für Sprint 4.2 erstellen damit jeder was zu arbeiten hat | #508 | 8 | 3 | A | 2024-10-23 | max.mager | 240 | A
Retro Alternativen Untersuchen | #420 | 8 | 1 | O | 2024-10-15 | vladislav.antonov | 120 | A
Konsultation mit Prof. Both | #511 | 2 | 1 | O | 2024-10-22 | vladislav.antonov; max.mager | 120 | A
Tabelle mit Userstorys erstellen Anfang | #490 | 3 | 2 | A | 2024-10-23 | max.mager | 180 | A
Tabelle mit Userstorys aktualisieren Ende | #512 | 1 | 2 | A | 2024-10-25 | max.mager | 150 | A
SprintReview 4.1 | #490 | 1 | 1 | O | 2024-10-24 | Alle | 240 | A
Note on A1: nachvollziehbare Darstellung, nicht das komplette Issue, Die User Story kann mehrfach in dieser Spalte erscheinen. -Andreas Both
Note on B1: ID (mit führendem #) soll visuell dargestellt werden und bereits zum tatsächlichen GitLab Issue verlinkt sein, genau eine ID pro Zeile, ansonsten User Story duplizieren. -Andreas Both
Note on C1: natürliche Zahl größer als 0 -Andreas Both
Note on D1: als natürlich Zahl, wobei 1 die niedrigste Priorität ist. -Andreas Both
Note on E1: Erlaubte Werte: F: funktionale Anforderung, N: nicht-funktionale Anforderung, O: Organisation, A: Administrative Aufgaben -Andreas Both
Note on F1: Datumsformat: YYYY-MM-DD -Andreas Both
Note on G1: Angabe ohne führendes @ oder andere Prefix, z. B. "andreas.both" -Andreas Both
Note on H1: Wert >= 0 -Andreas Both
Note on I1: Erlaubte Werte: - A: Abgeschlossen - B: Bearbeitet, aber nicht abgeschlossen - N: Nicht bearbeitet / gestartet -Andreas Both