## Tabellenblatt1
User Story | Link zu einer issues-ID | Storypoints oder geplanter Aufwand in Stunden | Priorität | Einordnung des Issues | Datum der Fertigstellung | Beteiligte Personen als User-ID (kommasepariert) | Tatsächlich angefallener Aufwand in Minuten | Status der Aufgabe
Testumgebung für KI um Qualität sicherzustellen | #450 | 21 | 3 | N
Website soll außerhalb der HTWK erreichbar sein, damit der Kunde es auch nutzen kann | #446 | 13 | 3 | F
Jobs sollen Validiert werden damit die Qualität der extrahierten Jobs garantiert wird | #441 | 13 | 3 | N
Jobs sollen regelmäßig extrahiert werden damit immer aktuelle jobs angezeigt werden | #448 | 13 | 3 | F
Jobs sollen Validiert werden damit die Qualität der extrahierten Jobs garantiert wird | #440 | 13 | 3 | F
Stellen sollen nur nach der Validation angezeigt werden um keine fehlerhaften stellen anzuzeigen | #278 | 8 | 2 | F
Stellen sollen nur extrahiert werden wenn es änderung gab um nicht zu viele Validierungsanfragen zu senden | #444 | 13 | 2 | N
Stellen sollen Validiert werden um keine Fehlerhaften Stellen zu veröffentlichen | #449 | 8 | 2 | N
Stellen sollen gelöscht werden wenn sie nicht mehr existieren um nur aktuelle stellen anzuzeigen | #447 | 8 | 2 | F
Rückgabeformat der OpenAI API soll JSON sein damit besser damit gearbeitet werden kann | #445 | 5 | 1 | N
Seriöse E-Mail Adresse für die Validierung um die Funktionalität zum Kunden zu liefern | #473 | 3 | 1 | N
Pipelines auf den neuen Services anpassen um automatisch deployen zu können | #427 | 21 | 3 | N
Als Organisation möchte ich, dass die Stellen korekt extrahiert werden, um keine fehlerhfaften Stellenanzeigen zu haben | #520 | 13 | 2 | N
Als Organisation möchte ich, dass der TItel meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können warum es bei dem Job geht | #492 | 13 | 3 | F
Als Organisation möchte ich, dass die Beschreibung meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können warum es bei dem Job geht | #493 | 21 | 3 | F
Als Organisation möchte ich, dass meine Stellen autmatisch extrahiert werden, damit diese dargestellt werden | #546 | 13 | 3 | F
Als Organisation möchte ich, dass meine Stellen autmatisch extrahiert werden, damit diese dargestellt werden | #545 | 21 | 3 | F
Als Organisation möchte ich, dass die Bewerbungsfrist meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können bsi wann der Job relevant ist | #494 | 21 | 2 | F
Als Nutzer möchte ich die Pendelzeit zu dem Arbeitsort sehen um bessere entscheidungen zu treffen | #496 | 13 | 2 | F
Als Organisation möchte ich, dass der TItel aus der PDF meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können warum es bei dem Job geht | #498 | 21 | 2 | F
Als Organisation möchte ich, das die Beschreibung aus der PDF meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können warum es bei dem Job geht | #499 | 21 | 2 | F
Als Organisation möchte ich, dass die Bewerbungsfrist aus der PDF meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können wie lange sie sich bewerben können | #500 | 13 | 2 | F
Tabelle Userstroys erstellen | #515 | 3 | 3 | A
Sprint Planing 4.2 | #510 | 1 | 3 | O
Feedback durch Herr Höppner | #544 | 2 | 1 | O
Konsultation Prof. Both | #562 | 1 | 1 | O
Refinement für alle Tickets | #563 | 5 | 3 | O
Tabelle Userstorys 4.2 aktualisieren | #516 | 1 | 3 | A
Architektur für Validierungsprozess verfeinern | #356 | 8 | 2 | O
Retro 4 | #514 | 2 | 3 | O
Sprint Review 4.2 | #513 | 1 | 3 | O
Tickets erstellen für Sprint 5.1 | #517 | 8 | 3 | O
Architektur auf Service Stand bringen | #519 | 8 | 2 | O
Styleguide updaten | #518 | 8 | 1 | O
Als Team möchte ich das die Services untereinander kommunizieren können um die Gesamtsoftware auch in der Produktivumgebung abbilden zu können | #564 | 13 | 2 | N
Note on A1: nachvollziehbare Darstellung, nicht das komplette Issue, Die User Story kann mehrfach in dieser Spalte erscheinen. -Andreas Both
Note on B1: ID (mit führendem #) soll visuell dargestellt werden und bereits zum tatsächlichen GitLab Issue verlinkt sein, genau eine ID pro Zeile, ansonsten User Story duplizieren. -Andreas Both
Note on C1: natürliche Zahl größer als 0 -Andreas Both
Note on D1: als natürlich Zahl, wobei 1 die niedrigste Priorität ist. -Andreas Both
Note on E1: Erlaubte Werte: F: funktionale Anforderung, N: nicht-funktionale Anforderung, O: Organisation, A: Administrative Aufgaben -Andreas Both
Note on F1: Datumsformat: YYYY-MM-DD -Andreas Both
Note on G1: Angabe ohne führendes @ oder andere Prefix, z. B. "andreas.both" -Andreas Both
Note on H1: Wert >= 0 -Andreas Both
Note on I1: Erlaubte Werte: - A: Abgeschlossen - B: Bearbeitet, aber nicht abgeschlossen - N: Nicht bearbeitet / gestartet -Andreas Both