## Tabellenblatt1
User Story | Link zu einer issues-ID | Storypoints oder geplanter Aufwand in Stunden | Priorität | Einordnung des Issues | Datum der Fertigstellung | Beteiligte Personen als User-ID (kommasepariert) | Tatsächlich angefallener Aufwand in Minuten | Status der Aufgabe
Stellen sollen nur nach der Validation angezeigt werden um keine fehlerhaften stellen anzuzeigen | #278 | 8 | 2 | F |  | ilyass.essar_rhini | 465 | B
Architektur für Validierungsprozess verfeinern | #356 | 8 | 2 | O |  | Vladislav.Antonov |  | N
Als Team wollen wir eine linter pipeline um die Qualität zu erhöhen | #361 | 8 | 2 | N
Website soll außerhalb der HTWK erreichbar sein, damit der Kunde es auch nutzen kann | #446 | 13 | 3 | F |  | louis.westerheide | 75 | B
Stellen sollen gelöscht werden wenn sie nicht mehr existieren um nur aktuelle stellen anzuzeigen | #447 | 8 | 2 | F |  | artem.zakharevych | 10 | B
Testumgebung für KI um Qualität sicherzustellen | #450 | 21 | 3 | N |  | junyu.guo | 1250 | B
Seriöse E-Mail Adresse für die Validierung um die Funktionalität zum Kunden zu liefern | #473 | 3 | 1 | N |  | thorben_dirk.stehling | 100 | B
Als Team möchten wir Teampltes damit die Organisatorische Arbeit schneller erledigt ist | #491 | 2 | 1 | O
Als Organisation möchte ich, dass der TItel meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können warum es bei dem Job geht | #492 | 13 | 3 | F |  | lam.nguyen | 275 | B
Als Organisation möchte ich, dass die Beschreibung meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können warum es bei dem Job geht | #493 | 21 | 3 | F |  | dominique.fischer | 870 | B
Als Organisation möchte ich, dass die Bewerbungsfrist meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können bsi wann der Job relevant ist | #494 | 21 | 2 | F |  | marie.schwabe | 360 | B
Als Nutzer möchte ich die Pendelzeit zu dem Arbeitsort sehen um bessere entscheidungen zu treffen | #496 | 13 | 2 | F |  | thorben_dirk.stehling | 230 | B
Als Organisation möchte ich, dass der TItel aus der PDF meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können warum es bei dem Job geht | #498 | 21 | 2 | F |  | batbuyan.buyandelger | 0 | B
Als Organisation möchte ich, das die Beschreibung aus der PDF meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können warum es bei dem Job geht | #499 | 21 | 2 | F |  |  |  | N
Als Organisation möchte ich, dass die Bewerbungsfrist aus der PDF meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können wie lange sie sich bewerben können | #500 | 13 | 2 | F |  |  |  | N
Als Nutzer möchte ich, dass ich die Jobs nach der Organisatoin filtern kann um nur für mich relevante Organisationen anzuzeigen | #501 | 13 | 1 | F
Als Nutzer möchte ich, dass ich mir die neusten Jobs anzeigen lassen kann, um mich darauf zu bewerben | #502 | 5 | 1 | F
Als Nutzer möchte ich die Bewerbungsfrist von einem Job sehen damit ich danach priorisiert mich bewerben kann | #503 | 5 | 2 | F
Als Nutzer möchte ich die Pendelzeit zu dem Arbeitsort sehen um bessere entscheidungen zu treffen | #505 | 21 | 2 | F
Architektur auf Service Stand bringen | #519 | 8 | 2 | O |  | Vladislav.Antonov | 120 | B
Als Organisation möchte ich, dass meine Stellen autmatisch extrahiert werden, damit diese dargestellt werden | #545 | 21 | 3 | F |  | robert.hobelsberger | 285 | B
Als Organisation möchte ich, dass meine Stellen autmatisch extrahiert werden, damit diese dargestellt werden | #546 | 13 | 3 | F |  | robert.hobelsberger | 2460 | B
Als Team möchte ich das die Services untereinander kommunizieren können um die Gesamtsoftware auch in der Produktivumgebung abbilden zu können | #564 | 13 | 2 | N |  | louis.westerheide | 1260 | B
Als Organisation möchte ich, das mein Standort angezeigt wird, damit bewerber diesen gleich sehen können | #565 | 13 | 2 | F
Als Organisation möchte ich, dass nur ich die Validation veränderen kann damit keine falschen Daten in die Datenbank kommen | #566 | 13 | 2 | N
Als Organisation möchte ich auf beliebig viele emails meine Validierungs mail erhalten.damit mehre mitarbeiter diese bearbeiten können | #567 | 13 | 3 | F
Als Organisation möchte ich, dass mein Standort angezeigt wird | #570 | 3 | 1 | F
Als Organisation möchte ich, dass miene Stellen Validiert werden | #572 | 8 | 3 | N
Sprintplaning 5.1 | #573 | 1 | 1 | O
Sprint review 5.1 | #574 | 1 | 1 | O
Als Team wollen wir die Sprinttabellen abgeben um bewertet zu werden | #575 | 3 | 1 | A
Als Team wollen wir die Sprinttabellen abgeben um bewertet zu werden | #576 | 5 | 1 | A
Tickets für 5.2 erstellen | #577 | 8 | 1 | O
Als Team wollen wir Feedback vom UFZ um unsere Anwendung zu verbessern | #581 | 3 | 1 | O
Als Team wollen wir das jeder QA macht damit die arbeitslast sich verteilt | #582 | 3 | 2 | O
Als Organisation möchte ich meine Stellen Validieren ohne dabei Fehler zu habe, damit ich keine zeit bei der Validierung verliere | #594 | 13 | 3 | F
Als Team wollen wir struktrur bei merge requests um eine höhere Qualität zu erreiche | #595 | 3 | 1 | O
Als Organisation möchte ich das ich meine stellen validieren kann damit die korektheit gesichert werden kann | #640 | 8 | 3 | N
Als Team wollen wir Refinments vor bearbeiten der Tickets durchführen um die die Aufgaben / Ziele klar zu definieren und zu verstehen | #643 | 5 | 2 | O
Note on A1: nachvollziehbare Darstellung, nicht das komplette Issue, Die User Story kann mehrfach in dieser Spalte erscheinen. -Andreas Both
Note on B1: ID (mit führendem #) soll visuell dargestellt werden und bereits zum tatsächlichen GitLab Issue verlinkt sein, genau eine ID pro Zeile, ansonsten User Story duplizieren. -Andreas Both
Note on C1: natürliche Zahl größer als 0 -Andreas Both
Note on D1: als natürlich Zahl, wobei 1 die niedrigste Priorität ist. -Andreas Both
Note on E1: Erlaubte Werte: F: funktionale Anforderung, N: nicht-funktionale Anforderung, O: Organisation, A: Administrative Aufgaben -Andreas Both
Note on F1: Datumsformat: YYYY-MM-DD -Andreas Both
Note on G1: Angabe ohne führendes @ oder andere Prefix, z. B. "andreas.both" -Andreas Both
Note on H1: Wert >= 0 -Andreas Both
Note on I1: Erlaubte Werte: - A: Abgeschlossen - B: Bearbeitet, aber nicht abgeschlossen - N: Nicht bearbeitet / gestartet -Andreas Both