## Tabellenblatt1
User Story | Link zu einer issues-ID | Storypoints oder geplanter Aufwand in Stunden | Priorität | Einordnung des Issues | Datum der Fertigstellung | Beteiligte Personen als User-ID (kommasepariert) | Tatsächlich angefallener Aufwand in Minuten | Status der Aufgabe
Architektur für Validierungsprozess verfeinern | #356 | 8 | 2 | O |  | Vladislav.Antonov |  | N
Stellen sollen gelöscht werden wenn sie nicht mehr existieren um nur aktuelle stellen anzuzeigen | #447 | 8 | 2 | F |  | artem.zakharevych | 205 | B
Als Organisation möchte ich, dass die Beschreibung meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können warum es bei dem Job geht | #493 | 21 | 3 | F |  | dominique.fischer | 3075 | B
Als Nutzer möchte ich die Pendelzeit zu dem Arbeitsort sehen um bessere entscheidungen zu treffen | #496 | 13 | 2 | F | 2024-11-28 | thorben_dirk.stehling | 740 | A
Als Organisation möchte ich, dass die Bewerbungsfrist aus der PDF meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können wie lange sie sich bewerben können | #500 | 13 | 2 | F | 2024-11-29 | marie.schwabe | 180 | A
Als Nutzer möchte ich, dass ich die Jobs nach der Organisatoin filtern kann um nur für mich relevante Organisationen anzuzeigen | #501 | 13 | 1 | F |  | mahmod.qobty_mahamid | 60 | B
Als Nutzer möchte ich, dass ich mir die neusten Jobs anzeigen lassen kann, um mich darauf zu bewerben | #502 | 5 | 1 | F |  |  |  | N
Als Nutzer möchte ich die Bewerbungsfrist von einem Job sehen damit ich danach priorisiert mich bewerben kann | #503 | 5 | 2 | F |  |  |  | N
Als Nutzer möchte ich die Pendelzeit zu dem Arbeitsort sehen um bessere entscheidungen zu treffen | #505 | 21 | 2 | F |  | batbuyan.buyandelger | 900 | B
Architektur auf Service Stand bringen | #519 | 8 | 2 | O |  | Vladislav.Antonov | 120 | B
Als Organisation möchte ich, dass meine Stellen autmatisch extrahiert werden, damit diese dargestellt werden | #545 | 21 | 3 | F | 2024-11-26 | robert.hobelsberger | 345 | A
Als Organisation möchte ich, dass meine Stellen autmatisch extrahiert werden, damit diese dargestellt werden | #546 | 13 | 3 | F | 2024-11-26 | robert.hobelsberger | 4860 | A
Als Organisation möchte ich, das mein Standort angezeigt wird, damit bewerber diesen gleich sehen können | #565 | 13 | 2 | F |  | junyu.guo |  | B
Als Organisation möchte ich, dass nur ich die Validation veränderen kann damit keine falschen Daten in die Datenbank kommen | #566 | 13 | 2 | N |  | ilyass.essar_rhini | 435 | B
Als Organisation möchte ich, dass mein Standort angezeigt wird | #570 | 3 | 1 | F | 2024-12-02 | lam.nguyen | 600 | A
Als Team wollen wir Feedback vom UFZ um unsere Anwendung zu verbessern | #581 | 3 | 1 | O |  | max.mager | 60 | B
Als Organisation möchte ich das ich meine stellen validieren kann damit die korektheit gesichert werden kann | #640 | 8 | 3 | N | 2024-12-25 | louis.westerheide | 480 | A
Als Team wollen wir das keine Passwörter im Repo rum liegen damit unsere Anwendung sicher ist | #644 | 5 | 3 | N | 2024-12-28 | louis.westerheide | 0 | A
Als Team wollen wir eine Dokumentation für die kommunikation der Services | #645 | 8 | 2 | N |  | louis.westerheide |  | B
Als Organisation möchte ich nach der Validierung einen link zum Validierten Job erhalten | #648 | 8 | 3 | F |  |  |  | N
Als Organisation möchte ich das meine Jobs als PDFs ebenfalls extrahiert werden damit diese auch dargestellt werden können | #650 | 21 | 3 | F |  | robert.hobelsberger | 240 | B
Als Nutzer möchte ich das die Sprache des Jobs angezeigt wird, damit ich weiß auf welche Jobs ich mich berwerben kann | #652 | 13 | 3 | F |  | marie.schwabe | 570 | B
Als Nutzer möchte ich das die Befristung eines Jobs angegeben wird. | #653 | 21 | 3 | F |  |  |  | N
Als Nutzer möchte ich eine Stichwort Suche, damit ich stellen leichter finde | #662 | 8 | 2 | F |  |  |  | N
Als Englsicher Nutzer möchte ich die Seite in Englisch sehen, damit ich auch etwas verstehe | #664 | 8 | 3 | F |  |  |  | N
Als LSN möchte ich das die Stellenbörse auf meiner Seite eingebunden ist damit sie daruch mehr reichweite erhält | #665 | 8 | 3 | F |  |  |  | N
Als Nutzer möchte ich das alle vorhandenen Daten dargestellt werden, damit ich mehr Informationen zu einem Job erhalte | #667 | 5 | 3 | F |  | lam.nguyen | 140 | B
Als Nutzer möchte ich eine beschreibung der Icons damit ich weiß was die bedeuten | #668 | 2 | 3 | F | 2024-12-02 | max.mager | 30 | A
Als Team wollen wir den Server bei Herr Schaefer hosten damit wir mit dem HTWK Server weniger probleme haben | #669 | 5 | 3 | N | 2024-11-27 | Vladislav.Antonov |  | A
Sprint Review 5.2 | #670 | 2 | 2 | O | 2024-12-05 | alle | 600 | A
Sprint Retro 5 | #671 | 2 | 2 | O | 2024-12-10 | alle | 600 | A
Sprintplaning | #672 | 2 | 2 | O | 2024-11-26 | alle | 1350 | A
Als Team wollen wir besser Refinements durchführen damit wir bessere Qualität erreichen. | #676 | 2 | 2 | O | 2024-12-05 | max.mager Vladislav.Antonov | 120 | A
Sprinttabelle erstell | #674 | 3 | 2 | A | 2024-11-13 | max.mager | 120 | A
Sprinttabelle aktualisieren | #675 | 3 | 2 | A | 2024-12-05 | max.mager | 60 | A
Tickets erstellen für 6.1 | #673 | 5 | 2 | O | 2024-12-05 | max.mager | 240 | A
Note on A1: nachvollziehbare Darstellung, nicht das komplette Issue, Die User Story kann mehrfach in dieser Spalte erscheinen. -Andreas Both
Note on B1: ID (mit führendem #) soll visuell dargestellt werden und bereits zum tatsächlichen GitLab Issue verlinkt sein, genau eine ID pro Zeile, ansonsten User Story duplizieren. -Andreas Both
Note on C1: natürliche Zahl größer als 0 -Andreas Both
Note on D1: als natürlich Zahl, wobei 1 die niedrigste Priorität ist. -Andreas Both
Note on E1: Erlaubte Werte: F: funktionale Anforderung, N: nicht-funktionale Anforderung, O: Organisation, A: Administrative Aufgaben -Andreas Both
Note on F1: Datumsformat: YYYY-MM-DD -Andreas Both
Note on G1: Angabe ohne führendes @ oder andere Prefix, z. B. "andreas.both" -Andreas Both
Note on H1: Wert >= 0 -Andreas Both
Note on I1: Erlaubte Werte: - A: Abgeschlossen - B: Bearbeitet, aber nicht abgeschlossen - N: Nicht bearbeitet / gestartet -Andreas Both