## Tabellenblatt1
User Story | Link zu einer issues-ID | Storypoints oder geplanter Aufwand in Stunden | Priorität | Einordnung des Issues | Datum der Fertigstellung | Beteiligte Personen als User-ID (kommasepariert) | Tatsächlich angefallener Aufwand in Minuten | Status der Aufgabe
Architektur für Validierungsprozess verfeinern | #356 | 8 | 2 | O | 2024-12-10 | Vladislav.Antonov | 60 | A
Stellen sollen gelöscht werden wenn sie nicht mehr existieren um nur aktuelle stellen anzuzeigen | #447 | 8 | 2 | F | 2024-12-12 | artem.zakharevych | 2725 | A
Als Organisation möchte ich, dass die Beschreibung meiner Stellen extrahiert wird, damit intersierte sehen können warum es bei dem Job geht | #493 | 21 | 3 | F | 2025-01-11 | dominique.fischer | 3135 | A
Als Organisation möchte ich das meine Beschreibung korket extrahiert wird damit meine stellen richtig angezeigt werden | #499 | 21 | 3 | F |  |  |  | N
Als Nutzer möchte ich, dass ich die Jobs nach der Organisatoin filtern kann um nur für mich relevante Organisationen anzuzeigen | #501 | 13 | 1 | F | 2024-12-31 | mahmod.qobty_mahamid | 90 | A
Als Nutzer möchte ich, dass ich mir die neusten Jobs anzeigen lassen kann, um mich darauf zu bewerben | #502 | 5 | 1 | F |  | thorben_dirk.stehling | 30 | B
Als Nutzer möchte ich die Bewerbungsfrist von einem Job sehen damit ich danach priorisiert mich bewerben kann | #503 | 5 | 2 | F |  | artem.zakharevych |  | B
Als Nutzer möchte ich die Pendelzeit zu dem Arbeitsort filtern um bessere entscheidungen zu treffen | #504 | 8 | 1 | F |  |  |  | N
Architektur auf Service Stand bringen | #519 | 8 | 2 | O | 2024-12-10 | Vladislav.Antonov | 120 | A
Als Organisation möchte ich, das mein Standort angezeigt wird, damit bewerber diesen gleich sehen können | #565 | 13 | 2 | F |  | max.mager | 840 | B
Als Organisation möchte ich, dass nur ich die Validation veränderen kann damit keine falschen Daten in die Datenbank kommen | #566 | 13 | 2 | N |  | ilyass.essar_rhini | 645 | B
Als Team wollen wir Feedback vom UFZ um unsere Anwendung zu verbessern | #581 | 3 | 1 | O | 2024-12-18 | max.mager, Vladislav.Antonov | 120 | A
Als Team wollen wir ein funktionierendes Frontend welches auf die env variablen zugreifen kann um unser env variablen zu benutzen | #641 | 13 | 2 | N |  | louis.westerheide |  | B
Als Team wollen wir eine Dokumentation für die kommunikation der Services | #645 | 8 | 2 | N |  | louis.westerheide |  | B
Als TEam wollen wir tests haben damit wir sicherstellen können, dass unser code korekt ist | #647 | 3 | 2 | N |  | batbuyan.buyandelger |  | B
Als Organisation möchte ich nach der Validierung einen link zum Validierten Job erhalten | #648 | 8 | 3 | F | 2025-01-20 | marie.schwabe | 235 | A
Als Organisation möchte ich das meine stellen extrahiert werden damit ich mehr sichtbarkeit erhalte | #649 | 21 | 2 | F |  |  |  | N
Als Organisation möchte ich das meine Jobs als PDFs ebenfalls extrahiert werden damit diese auch dargestellt werden können | #650 | 21 | 3 | F | 2024-12-17 | robert.hobelsberger | 1290 | A
Als Organisation möchte ich das meine stellen extrahiert werden damit ich mehr sichtbarkeit erhalte | #651 | 21 | 3 | F |  | robert.hobelsberger |  | B
Als Nutzer möchte ich das die Sprache des Jobs angezeigt wird, damit ich weiß auf welche Jobs ich mich berwerben kann | #652 | 13 | 3 | F | 2024-12-07 | marie.schwabe | 570 | A
Als DCNM organisation möchte ich das miene stellen ebenfalls extrahiert werden um sichtbarkeit zu erhalten | #655 | 21 | 3 | F |  |  |  | N
Als DCNM Organisation möchte ich das miene stellen korekt angezeigt werden damit keine falschen informationen verbreitet werden | #656 | 3 | 2 | F |  |  |  | N
Als DCNM Organisation möchte ich das miene Stellen gefunden werden um sichtbarkeit zu erhalten | #657 | 21 | 3 | F | 2025-01-04 | robert.hobelsberger | 1980 | A
Als Nutzer möchte ich stellen nach der sprache filtern um nur stellen in meiner sprache zu sehen | #658 | 5 | 1 | F |  |  |  | N
Als Nutzer möchte ich eine Stichwort Suche, damit ich stellen leichter finde | #662 | 8 | 2 | F |  | lam.nguyen | 300 | B
Als Nutzer möchte ich zuerst die stellen sehen welche die kürzeste bewerbungsfrist besitzen um mich schnell zu bewerben | #663 | 2 | 1 | F |  |  |  | N
Als Englsicher Nutzer möchte ich die Seite in Englisch sehen, damit ich auch etwas verstehe | #664 | 8 | 3 | F | 2025-01-06 | dominique.fischer | 455 | A
Als LSN möchte ich das die Stellenbörse auf meiner Seite eingebunden ist damit sie daruch mehr reichweite erhält | #665 | 8 | 3 | F | 2024-12-19 | thorben_dirk.stehling | 120 | N
Als Nutzer möchte ich das alle vorhandenen Daten dargestellt werden, damit ich mehr Informationen zu einem Job erhalte | #667 | 5 | 3 | F | 2025-01-16 | lam.nguyen | 330 | A
Als Nutzer möchte ich die PendelZeit sortieren um einen besseren überblick zu erhalten | #507 | 5 | 1 | F |  |  |  | N
Sprint Retro 5 | #671 | 1 | 2 | O | 2024-12-07 | Alle | 600 | A
Als Betreiber der Seite möche ich einen OpenstreetMap Service bei mir aufsetzen um kein geld für eine google api zu bezahlen | #733 | 13 | 3 | N |  | louis.westerheide |  | N
Als Betreiber der Seite möchte ich das probpts ählich sind um geld zu sparen | #738 | 5 | 1 | N |  | ilyass.essar_rhini |  | B
Als Organisation möchte ich das die stellte extrahiert wird damit ich sichtbarkeit erhalte | #739 | 3 | 3 | N | 2024-12-31 | vladislav.Antonov | 180 | A
Als Nutzer möchte ich nach Fachgebiet filtern um nur für mich relevante jobs zu finden | #741 | 3 | 1 | F |  |  |  | N
Als Nutzer möchte ich keinen platzhalter text sehen um nicht verwirrt zu werden | #742 | 5 | 2 | F |  | dominique.fischer |  | B
Als betreiber möchte ich das kostengünstigste Openai Model benutzen um geld zub sparen | #757 | 1 | 3 | N | 2024-12-06 | robert.hobelsberger | 15 | A
Als Nutzer möchte ich wissen welche Fachrichtung ein job hat damit ich bessere Entscheidungen treffen kann | #758 | 21 | 3 | F |  | marie.schwabe | 135 | B
Review 6.1 | #759 | 2 | 2 | O | 2025-01-09 | alle | 480 | A
Sprintplanning 6.1 | #760 | 2 | 2 | O | 2024-12-09 | alle | 600 | A
Ticketserstellen für 6.2 | #761 | 5 | 2 | O |  | max.mager |  | B
Sprinttabellen erstellen | #762 | 3 | 2 | A | 2024-12-09 | max.mager | 180 | A
Sprinttabellen aktualisieren | #763 | 3 | 2 | A | 2025-01-10 | max.mager | 600 | A
Refinement 6.1 | #764 | 2 | 2 | O | 2025-01-09 | max.mager, Vladislav.Antonov | 600 | A
Teamfeedback | #765 | 13 | 3 | A | 2024-12-20 | alle | 600 | A
Als Organisation möchte ich das meine aufgaben mit dargestellt werden damit meine jobs mehr informationen enthalten | #807 | 13 | 3 | F | 2024-12-11 | dominique.fischer | 30 | A
Als Team wollen wir die anwendung in react deployen als standalone um diese unabhänig von der website lsn zur verfügung zu stellen | #825 | 21 | 3 | N |  | Vladislav.Antonov | 300 | B
Als Team wollen wir das die website von außerhalb der htwk erreichbar ist damit wir sie zum testen an organisationen weiter geben können | #827 | 13 | 2 | N |  | Vladislav.Antonov
Note on A1: nachvollziehbare Darstellung, nicht das komplette Issue, Die User Story kann mehrfach in dieser Spalte erscheinen. -Andreas Both
Note on B1: ID (mit führendem #) soll visuell dargestellt werden und bereits zum tatsächlichen GitLab Issue verlinkt sein, genau eine ID pro Zeile, ansonsten User Story duplizieren. -Andreas Both
Note on C1: natürliche Zahl größer als 0 -Andreas Both
Note on D1: als natürlich Zahl, wobei 1 die niedrigste Priorität ist. -Andreas Both
Note on E1: Erlaubte Werte: F: funktionale Anforderung, N: nicht-funktionale Anforderung, O: Organisation, A: Administrative Aufgaben -Andreas Both
Note on F1: Datumsformat: YYYY-MM-DD -Andreas Both
Note on G1: Angabe ohne führendes @ oder andere Prefix, z. B. "andreas.both" -Andreas Both
Note on H1: Wert >= 0 -Andreas Both
Note on I1: Erlaubte Werte: - A: Abgeschlossen - B: Bearbeitet, aber nicht abgeschlossen - N: Nicht bearbeitet / gestartet -Andreas Both