## Tabellenblatt1
User Story | Link zu einer issues-ID | Storypoints oder geplanter Aufwand in Stunden | Priorität | Einordnung des Issues | Datum der Fertigstellung | Beteiligte Personen als User-ID (kommasepariert) | Tatsächlich angefallener Aufwand in Minuten | Status der Aufgabe
Als Organisation möchte ich das meine Beschreibung korket extrahiert wird damit meine stellen richtig angezeigt werden | #499 | 21 | 3 | F
Als Nutzer möchte ich, dass ich mir die neusten Jobs anzeigen lassen kann, um mich darauf zu bewerben | #502 | 5 | 1 | F
Als Nutzer möchte ich die Bewerbungsfrist von einem Job sehen damit ich danach priorisiert mich bewerben kann | #503 | 5 | 2 | F
Als Nutzer möchte ich die Pendelzeit zu dem Arbeitsort filtern um bessere entscheidungen zu treffen | #504 | 8 | 1 | F
Als Organisation möchte ich, das mein Standort angezeigt wird, damit bewerber diesen gleich sehen können | #565 | 13 | 2 | F
Als Organisation möchte ich, dass nur ich die Validation veränderen kann damit keine falschen Daten in die Datenbank kommen | #566 | 13 | 2 | N
Als Team wollen wir eine Dokumentation für die kommunikation der Services | #645 | 8 | 2 | N
Als TEam wollen wir tests haben damit wir sicherstellen können, dass unser code korekt ist | #647 | 3 | 2 | N
Als Organisation möchte ich das meine stellen extrahiert werden damit ich mehr sichtbarkeit erhalte | #649 | 21 | 2 | F
Als Organisation möchte ich das meine stellen extrahiert werden damit ich mehr sichtbarkeit erhalte | #651 | 21 | 3 | F
Als DCNM organisation möchte ich das miene stellen ebenfalls extrahiert werden um sichtbarkeit zu erhalten | #655 | 21 | 3 | F
Als DCNM Organisation möchte ich das miene stellen korekt angezeigt werden damit keine falschen informationen verbreitet werden | #656 | 3 | 2 | F
Als Nutzer möchte ich stellen nach der sprache filtern um nur stellen in meiner sprache zu sehen | #658 | 5 | 1 | F
Als Nutzer möchte ich eine Stichwort Suche, damit ich stellen leichter finde | #662 | 8 | 2 | F
Als Nutzer möchte ich zuerst die stellen sehen welche die kürzeste bewerbungsfrist besitzen um mich schnell zu bewerben | #663 | 2 | 1 | F
Als Betreiber der Seite möche ich einen OpenstreetMap Service bei mir aufsetzen um kein geld für eine google api zu bezahlen | #733 | 13 | 3 | N
Als Betreiber der Seite möchte ich das probpts ählich sind um geld zu sparen | #738 | 5 | 1 | N
Als Nutzer möchte ich nach Fachgebiet filtern um nur für mich relevante jobs zu finden | #741 | 3 | 1 | F
Als Nutzer möchte ich keinen platzhalter text sehen um nicht verwirrt zu werden | #742 | 5 | 2 | F
Als Nutzer möchte ich wissen welche Fachrichtung ein job hat damit ich bessere Entscheidungen treffen kann | #758 | 21 | 3 | F
Als Team wollen wir die anwendung in react deployen als standalone um diese unabhänig von der website lsn zur verfügung zu stellen | #825 | 21 | 3 | N
Als Team wollen wir das die website von außerhalb der htwk erreichbar ist damit wir sie zum testen an organisationen weiter geben können | #827 | 13 | 2 | N
Evaluierung bestehnder Tickets | #824 | 2 | 3 | O
Als Team wollen wir eine gute dokumentiete Architektur haben damit jeder mit den services klar kommt | #356 | 8 | 1 | N
Als Nutzer möchte ich nach der Pendelzeit filtern um zu wissen welcher Job als nächstes von mir entfernt ist | #507 | 5 | 1 | F
Als Team wollen wir die Pipeline überprüfen um sicherzustellen das diese alle funktionieren | #646 | 3 | 2 | N
Als LSN möchten wir einen seriösen Email Text für die Validation um qualität auszustrahlen | #830 | 2 | 2 | F
Als Team wollen wir ein video für das Projekt erstellen um eine gute bewertung zu erhalten | #832 | 34 | 3 | O
Als Team wollen wir ein Poster für das Projekt erstellen um eine gute bewertung zu erhalten | #833 | 34 | 3 | O
Als Team wollen wir unsere Software vor der auslieferung testen damit wir keine fehler ausliefern | #835 | 8 | 3 | N
ALs DCNM koordinatiein möchte ich eine möglcihkeit haben Daten in der Datenbank zu ändern um neue Organisationen einzupflegen | #837 | 34 | 3 | F
Als LSN möchte ich das die Seite ein Impressum hat um reichtlich abgesichert zu sein | #838 | 3 | 2 | F
Als LSN möchte ich abgesichert sein das niemand denkt das wir die original jobs anzeigen damit niemand uns verklagen kann | #839 | 3 | 3 | F
Als Organisation möchte ich keine validaiton durchführen müssen um weniger arbeit zu haben | #840 | 5 | 3 | F
Als Team wollen wir Refinements durchführen um die qualität zu steigern | #847 | 3 | 2 | O
Review 6.2 | #848 | 1 | 2 | O
Retro 6 | #849 | 1 | 2 | O
Spinttabelle 6.2 erstellen | #850 | 3 | 2 | A
Spinttabelle 6.2 aktualisieren | #851 | 3 | 2 | A
ALs Team möchten wir der dcnm koordinatorin eine einführung in die Software geben damit die übergabe reibungslos klappt | #852 | 3 | 3 | N
Als Team wollen wir das unser projekt bei der DCNM versammlung vorgestellt wird um sichtbarkeit zu erhalten | #853 | 3 | 3 | O
Als Team wollen wir fragen für die vorstellung vorberieten um eine gute bewertung zu erhalten | #854 | 13 | 1 | A
Als TEam wollen wir Tutorials zur verfügung stellen damit die übergabe reibungslos läuft | #855 | 8 | 1 | N
Als Team wollen wir das projekt mit einer Feier mit der Gruppe L1 beenden um einen guten abschluss zu haben | #858 | 5 | 2 | A
Als Organisation möchte ich das meine Stelle extrahiert wird damit ich sichtbarkeit erhalte | #859 | 5 | 2 | N
Als Team wollen wir das das scraping funktioniert bei der auslieferung damit stellen extrahiert werden können | #861 | 3 | 2 | N
Als LSN möchte ich das die Seite auch in Englisch verfügbar ist | #863 | 3 | 1 | N
Als DCNM Organisaion möchte ich das mein Name ausgeschrieben ist bei den Filtern damit Nutzer wissen um welche organisation es geht | #865 | 3 | 1 | F
Als LSN möchte ich abgesichert sein das niemand denkt das wir die original jobs anzeigen damit niemand uns verklagen kann | #866 | 2 | 1 | N
Als Nutzer möchte ich hinweise bei Icons haben damit ich weiß was diese bedeuten | #867 | 1 | 1 | F
Als LSN möchte ich das die Stellen börse auf meiner Seite eingebunden ist. | #868 | 21 | 3 | F
Als Nutezr möchte ich das die Beschreibung und die Aufgaben unterschieldihc sind damit ich einen mehrwert daraus erhalte | #870 | 5 | 1 | N
Als Organisation möchte ich eine bessere übersicht bei über die tasks haben damit ich diese besser validieren kann | #874 | 8 | 1 | F
Als Team wollen wir keinen Toten Code im Repo haben damit es zu keiner verwirrung kommt | #875 | 5 | 2 | N
Als DBFZ möchten wir das unsere Tabs mit JObs in die Datenbank aufgenommen werden, damit alle unsere Jobs extrahiert werden | #877 | 2 | 1 | F
Als Nutzer möchte nach der Pendelzeit filtern | #884 | 5 | 2 | F
Als Team wollen wir eine dokumentaiton zu dem Server haben damit nach dem ende des projekts der server noch gewartet werden kann | #885 | 13 | 2 | N
Note on A1: nachvollziehbare Darstellung, nicht das komplette Issue, Die User Story kann mehrfach in dieser Spalte erscheinen. -Andreas Both
Note on B1: ID (mit führendem #) soll visuell dargestellt werden und bereits zum tatsächlichen GitLab Issue verlinkt sein, genau eine ID pro Zeile, ansonsten User Story duplizieren. -Andreas Both
Note on C1: natürliche Zahl größer als 0 -Andreas Both
Note on D1: als natürlich Zahl, wobei 1 die niedrigste Priorität ist. -Andreas Both
Note on E1: Erlaubte Werte: F: funktionale Anforderung, N: nicht-funktionale Anforderung, O: Organisation, A: Administrative Aufgaben -Andreas Both
Note on F1: Datumsformat: YYYY-MM-DD -Andreas Both
Note on G1: Angabe ohne führendes @ oder andere Prefix, z. B. "andreas.both" -Andreas Both
Note on H1: Wert >= 0 -Andreas Both
Note on I1: Erlaubte Werte: - A: Abgeschlossen - B: Bearbeitet, aber nicht abgeschlossen - N: Nicht bearbeitet / gestartet -Andreas Both