## Tabellenblatt1
User Story | Link zu einer issues-ID | Storypoints oder geplanter Aufwand in Stunden | Priorität | Einordnung des Issues | Datum der Fertigstellung | Beteiligte Personen als User-ID (kommasepariert) | Tatsächlich angefallener Aufwand in Minuten | Status der Aufgabe
Als Team wollen wir eine gute dokumentiete Architektur haben damit jeder mit den services klar kommt | #356 | 8 | 1 | N | 2025-01-10 | Vladislav.Antonov | 60 | A
Als Organisation möchte ich das meine Beschreibung korket extrahiert wird damit meine stellen richtig angezeigt werden | #499 | 21 | 3 | F | 2025-01-16 | max.mager | 615 | A
Als Nutzer möchte ich, dass ich mir die neusten Jobs anzeigen lassen kann, um mich darauf zu bewerben | #502 | 5 | 1 | F | 2025-01-14 | thorben_dirk.stehling | 420 | A
Als Nutzer möchte ich die Bewerbungsfrist von einem Job sehen damit ich danach priorisiert mich bewerben kann | #503 | 5 | 2 | F | 2025-01-14 | artem.zakharevych | 690 | A
Als Nutzer möchte ich die Pendelzeit zu dem Arbeitsort filtern um bessere entscheidungen zu treffen | #504 | 8 | 1 | F | 2025-01-16 | batbuyan.buyandelger | 480 | A
Als Nutzer möchte ich nach der Pendelzeit filtern um zu wissen welcher Job als nächstes von mir entfernt ist | #507 | 5 | 1 | F | 2025-01-16 | batbuyan.buyandelger | 60 | A
Als Organisation möchte ich, das mein Standort angezeigt wird, damit bewerber diesen gleich sehen können | #565 | 13 | 2 | F | 2025-01-14 | max.mager | 870 | A
Als Organisation möchte ich, dass nur ich die Validation veränderen kann damit keine falschen Daten in die Datenbank kommen | #566 | 13 | 2 | N | 2025-01-09 | ilyass.essar_rhini | 645 | A
Als Team wollen wir eine Dokumentation für die kommunikation der Services | #645 | 8 | 2 | N | 2025-01-31 | louis.westerheide | 120 | A
Als Team wollen wir die Pipeline überprüfen um sicherzustellen das diese alle funktionieren | #646 | 3 | 2 | N | 2025-01-12 | vladislav.Antonov | 30 | A
Als TEam wollen wir tests haben damit wir sicherstellen können, dass unser code korekt ist | #647 | 3 | 2 | N | 2025-01-09 | batbuyan.buyandelger | 30 | A
Als Organisation möchte ich das meine stellen extrahiert werden damit ich mehr sichtbarkeit erhalte | #649 | 21 | 2 | F | 2025-01-23 | robert.hobelsberger | 240 | A
Als Organisation möchte ich das meine stellen extrahiert werden damit ich mehr sichtbarkeit erhalte | #651 | 21 | 3 | F | 2025-01-21 | robert.hobelsberger | 2160 | A
Als DCNM organisation möchte ich das miene stellen ebenfalls extrahiert werden um sichtbarkeit zu erhalten | #655 | 21 | 3 | F | 2025-01-13 | ilyass.essar_rhini, mahmod.qobty_mahamid | 210 | A
Als DCNM Organisation möchte ich das miene stellen korekt angezeigt werden damit keine falschen informationen verbreitet werden | #656 | 3 | 2 | F | 2025-01-16 | marie.schwabe, artem.zakharevych, lam.nguyen | 630 | A
Als Nutzer möchte ich stellen nach der sprache filtern um nur stellen in meiner sprache zu sehen | #658 | 5 | 1 | F | 2025-01-16 | batbuyan.buyandelger | 180 | A
Als Nutzer möchte ich eine Stichwort Suche, damit ich stellen leichter finde | #662 | 8 | 2 | F | 2025-01-09 | lam.nguyen | 360 | A
Als Nutzer möchte ich zuerst die stellen sehen welche die kürzeste bewerbungsfrist besitzen um mich schnell zu bewerben | #663 | 2 | 1 | F | 2025-01-14 | dominique.fischer | 30 | A
Als Betreiber der Seite möche ich einen OpenstreetMap Service bei mir aufsetzen um kein geld für eine google api zu bezahlen | #733 | 13 | 3 | N | 2025-01-22 | Vladislav.Antonov, louis.westerheide | 620 | A
Als Betreiber der Seite möchte ich das probpts ählich sind um geld zu sparen | #738 | 5 | 1 | N | 2025-01-16 | ilyass.essar_rhini | 30 | A
Als Nutzer möchte ich nach Fachgebiet filtern um nur für mich relevante jobs zu finden | #741 | 3 | 1 | F | 2025-01-16 | batbuyan.buyandelger | 255 | A
Als Nutzer möchte ich keinen platzhalter text sehen um nicht verwirrt zu werden | #742 | 5 | 2 | F | 2025-01-14 | dominique.fischer | 285 | A
Als Nutzer möchte ich wissen welche Fachrichtung ein job hat damit ich bessere Entscheidungen treffen kann | #758 | 21 | 3 | F | 2025-01-14 | marie.schwabe | 555 | A
Evaluierung bestehnder Tickets | #824 | 2 | 3 | O | 2025-01-10 | Vladislav.Antonov | 45 | A
Als Team wollen wir die anwendung in react deployen als standalone um diese unabhänig von der website lsn zur verfügung zu stellen | #825 | 21 | 3 | N | 2025-01-13 | Vladislav.Antonov | 300 | A
Als Team wollen wir das die website von außerhalb der htwk erreichbar ist damit wir sie zum testen an organisationen weiter geben können | #827 | 13 | 2 | N | 2025-01-13 | Vladislav.Antonov, louis.westerheide | 570 | A
Als LSN möchten wir einen seriösen Email Text für die Validation um qualität auszustrahlen | #830 | 2 | 2 | F | 2025-01-10 | lam.nguyen | 45 | A
Als Team wollen wir ein video für das Projekt erstellen um eine gute bewertung zu erhalten | #832 | 34 | 3 | O | 2025-01-31 | lam.nguyen, batbuyan.buyandelger, robert.hobelsberger | 2100 | A
Als Team wollen wir ein Poster für das Projekt erstellen um eine gute bewertung zu erhalten | #833 | 34 | 3 | O | 2025-01-31 | dominique.fischer, marie.schwabe, ilyass.essar_rhini, mahmod.qobty_mahamid, thorben_dirk.stehling, artem.zakharevych | 660 | A
Als Team wollen wir unsere Software vor der auslieferung testen damit wir keine fehler ausliefern | #835 | 8 | 3 | N | 2025-01-22 | Vladislav.Antonov | 180 | A
ALs DCNM koordinatiein möchte ich eine möglcihkeit haben Daten in der Datenbank zu ändern um neue Organisationen einzupflegen | #837 | 34 | 3 | F | 2025-01-16 | batbuyan.buyandelger | 540 | A
Als LSN möchte ich das die Seite ein Impressum hat um reichtlich abgesichert zu sein | #838 | 3 | 2 | F | 2025-01-14 | lam.nguyen | 150 | A
Als LSN möchte ich abgesichert sein das niemand denkt das wir die original jobs anzeigen damit niemand uns verklagen kann | #839 | 3 | 3 | F | 2025-01-12 | lam.nguyen | 150 | A
Als Organisation möchte ich keine validaiton durchführen müssen um weniger arbeit zu haben | #840 | 5 | 3 | F | 2025-01-14 | dominique.fischer | 65 | A
Als Team wollen wir Refinements durchführen um die qualität zu steigern | #847 | 3 | 2 | O | 2025-01-30 | Vladislav.Antonov, max.mager | 120 | A
Review 6.2 | #848 | 1 | 2 | O | 2025-01-23 | Alle | 60 | A
Retro 6 | #849 | 1 | 2 | O | 2025-01-28 | Alle | 30 | A
Spinttabelle 6.2 erstellen | #850 | 3 | 2 | A | 2025-01-16 | max.mager | 120 | A
Spinttabelle 6.2 aktualisieren | #851 | 3 | 2 | A | 2025-01-31 | max.mager | 240 | A
ALs Team möchten wir der dcnm koordinatorin eine einführung in die Software geben damit die übergabe reibungslos klappt | #852 | 3 | 3 | N | 2025-01-21 | Vladislav.Antonov, max.mager, batbuyan.buyandelger | 270 | A
Als Team wollen wir das unser projekt bei der DCNM versammlung vorgestellt wird um sichtbarkeit zu erhalten | #853 | 3 | 3 | O | 2025-01-15 | Vladislav.Antonov, max.mager | 240 | A
Als Team wollen wir fragen für die vorstellung vorberieten um eine gute bewertung zu erhalten | #854 | 13 | 1 | A | 2025-01-18 | Alle | 500 | A
Als TEam wollen wir Tutorials zur verfügung stellen damit die übergabe reibungslos läuft | #855 | 8 | 1 | N | 2025-01-18 | Vladislav.Antonov | 30 | A
Als Team wollen wir das projekt mit einer Feier mit der Gruppe L1 beenden um einen guten abschluss zu haben | #858 | 5 | 2 | A | 2025-01-30 | max.mager | 30 | A
Als Organisation möchte ich das meine Stelle extrahiert wird damit ich sichtbarkeit erhalte | #859 | 5 | 2 | N | 2025-01-18 | max.mager | 90 | A
Als Team wollen wir das das scraping funktioniert bei der auslieferung damit stellen extrahiert werden können | #861 | 3 | 2 | N | 2025-01-21 | max.mager | 60 | A
Als LSN möchte ich das die Seite auch in Englisch verfügbar ist | #863 | 3 | 1 | N | 2025-01-16 | max.mager | 0 | A
Als DCNM Organisaion möchte ich das mein Name ausgeschrieben ist bei den Filtern damit Nutzer wissen um welche organisation es geht | #865 | 3 | 1 | F | 2025-01-19 | max.mager | 30 | A
Als LSN möchte ich abgesichert sein das niemand denkt das wir die original jobs anzeigen damit niemand uns verklagen kann | #866 | 2 | 1 | N | 2025-01-18 | max.mager | 15 | A
Als Nutzer möchte ich hinweise bei Icons haben damit ich weiß was diese bedeuten | #867 | 1 | 1 | F | 2025-01-18 | max.mager | 30 | A
Als LSN möchte ich das die Stellen börse auf meiner Seite eingebunden ist. | #868 | 21 | 3 | F | 2025-01-16 | Vladislav.Antonov | 0 | A
Als Nutezr möchte ich das die Beschreibung und die Aufgaben unterschieldihc sind damit ich einen mehrwert daraus erhalte | #870 | 5 | 1 | N | 2025-01-16 | max.mager | 0 | A
Als Team wollen wir keinen Toten Code im Repo haben damit es zu keiner verwirrung kommt | #875 | 5 | 2 | N | 2025-01-18 | max.mager | 30 | A
Als DBFZ möchten wir das unsere Tabs mit JObs in die Datenbank aufgenommen werden, damit alle unsere Jobs extrahiert werden | #877 | 2 | 1 | F | 2025-01-18 | max.mager | 15 | A
Als Team wollen wir eine dokumentaiton zu dem Server haben damit nach dem ende des projekts der server noch gewartet werden kann | #885 | 13 | 2 | N | 2025-01-31 | Vladislav.Antonov, louis.westerheide | 120 | A
Sprint Planing 6.2 | #886 | 3 | 2 | O | 2025-01-09 | Alle | 60 | A
Als DCNM möchte ich das die Stellenbörse auf meiner website eingebunden ist damit Nutzer sie besser finden | #887 | 13 | 2 | F |  | Vladislav.Antonov | 300 | B
Als Nutzer möchte ich ein reaktiveres Frontend um besser damit zu interagieren | #889 | 5 | 2 | F | 2025-01-23 | dominique.fischer | 210 | A
Als LSN möchte ich das die extraktion ohne probleme funktioniert damit die stellen richtig extrahiert werden | #891 | 5 | 3 | F | 2025-01-19 | max.mager | 120 | A
Als Nutzer möchte paging auf der Seite damit ich nicht so lange auf die Jobs warten muss | #899 | 13 | 3 | F | 2025-01-23 | batbuyan.buyandelger | 180 | A
Als LSN möchte ich ein tool haben um die Datenbank zu ändern um die Anwendung zu pflegen | #905 | 8 | 3 | F | 2025-01-23 | batbuyan.buyandelger | 120 | A
Als LSN möchte ich ein tool haben um die Datenbank zu ändern um die Anwendung zu pflegen | #906 | 5 | 3 | F | 2025-01-23 | batbuyan.buyandelger | 120 | A
Als Nutzer möchte ich das die Pendelzeit angezeigt wird | #908 | 21 | 3 | N | 2025-01-31 | Vladislav.Antonov, louis.westerheide | 480 | A
Als Nutzer möchte ich auf der eingebetten Seite scrollen können damit ich alles sehe | #909 | 5 | 2 | F | 2025-01-31 | Vladislav.Antonov | 60 | A
Nutzer möchte ich die stellen nach bewerbungsfrist sortieren, damit ich relevante stellen zuerst sehe | #912 | 5 | 2 | F | 2025-01-26 | batbuyan.buyandelger | 30 | A
Als TU Chemnitz möchte ich das meine stellen ebenfalls extrahiert werden damit ich sichtbarkeit erhalte | #913 | 3 | 2 | F | 2025-01-26 | max.mager | 120 | A
Als Oragnisation möchte ich nach der Validierung direkt auf den Validierten Job gelangen um mir diesen anzuzeigen | #914 | 5 | 3 | F | 2025-01-26 | batbuyan.buyandelger | 30 | A
ALs Uni Leipzig möchte ich das meine stellen extrahiert werden damit ich sichtbarkeit erhalte | #916 | 13 | 2 | F | 2025-01-29 | robert.hobelsberger | 300 | A
Als Organisation möchte ich entscheiden ob ich gescraped werde oder nciht damit meine inhalte nicht gegen meinen willen extrahiert werden | #917 | 5 | 2 | F | 2025-01-27 | max.mager | 180 | A
Als Nutzer möchte ich die bewerbungszeit angezeigt bekommen um zu wissen welche Jobs gerade relevant sind | #926 | 2 | 1 | F | 2025-01-29 | max.mager | 60 | A
Als LSN möchte ich nicht verwantwortlich sein für die veröffentlichten stellen um keinene Probleme zu erhalten | #927 | 2 | 1 | F | 2025-01-29 | max.mager | 60 | A
Als nutzer möchte ich die Pendelzeit zu einem Job wissen damit ich weiß ob ich mich da bewerben will | #934 | 1 | 2 | F | 2025-01-29 | batbuyan.buyandelger | 30 | A
Als Organisation möchte ich das ich Stellen vor dem Veröffentlichen validieren kann, damit keine falschen informationen veröffentlicht werden | #936 | 2 | 2 | F | 2025-01-29 | Vladislav.Antonov | 30 | A
Als Nutzer möchte ich sehen welche Emails zu den Organisationen gehören, damit ich da bei bedarf nachfragen kann | #937 | 2 | 2 | F | 2025-01-29 | max.mager | 30 | A
Als Nutzer möchte ich die Seite sowohl in Englisch als auch in Deutsch sehen, damit ich alles lesen kann | #938 | 5 | 1 | F | 2025-01-29 | max.mager | 30 | A
nell zu diesm gelangen kann | #939 | 5 | 2 | F | 2025-01-29 | max.mager | 30 | A
Als Nutzer möchte ich für meinen Standort eine autovervollständigung haben | #942 | 13 | 2 | F | 2025-01-29 | batbuyan.buyandelger | 60 | A
Als Organisation möchte ich das nur Validierte Jobs öffentlich sind, damit keine falschen Informationen dabei sind | #943 | 13 | 2 | F | 2025-01-29 | batbuyan.buyandelger | 60 | A
Als nutzer möchte ich die Pendelzeit zu einem Job wissen damit ich weiß ob ich mich da bewerben will | #945 | 13 | 3 | F | 2025-01-30 | Vladislav.Antonov, louis.westerheide | 300 | A
Als Team wollen wir einen aktuellen Projektsteckbrief der unser Projekt beschreib, damit für jeden ersichtlich ist warum es bei unserem Projekt ging | #949 | 5 | 2 | A | 2025-01-31 | max.mager | 60 | A
Note on A1: nachvollziehbare Darstellung, nicht das komplette Issue, Die User Story kann mehrfach in dieser Spalte erscheinen. -Andreas Both
Note on B1: ID (mit führendem #) soll visuell dargestellt werden und bereits zum tatsächlichen GitLab Issue verlinkt sein, genau eine ID pro Zeile, ansonsten User Story duplizieren. -Andreas Both
Note on C1: natürliche Zahl größer als 0 -Andreas Both
Note on D1: als natürlich Zahl, wobei 1 die niedrigste Priorität ist. -Andreas Both
Note on E1: Erlaubte Werte: F: funktionale Anforderung, N: nicht-funktionale Anforderung, O: Organisation, A: Administrative Aufgaben -Andreas Both
Note on F1: Datumsformat: YYYY-MM-DD -Andreas Both
Note on G1: Angabe ohne führendes @ oder andere Prefix, z. B. "andreas.both" -Andreas Both
Note on H1: Wert >= 0 -Andreas Both
Note on I1: Erlaubte Werte: - A: Abgeschlossen - B: Bearbeitet, aber nicht abgeschlossen - N: Nicht bearbeitet / gestartet -Andreas Both